ОТЧЕТ

об итогах реализации инновационного проекта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» «Организация модульного способа обучения в МБОУ СОШ № 47»

МБОУ СОШ № 47 в 2015-2019 г.г. имела статус городской проектной площадки для реализации проекта  «Организация модульного способа обучения в МБОУ СОШ № 47», разработанного на 2015– 2019 г.г. с целью выхода  на эффективные способы деятельности по достижению планируемых результатов в рамках требований ФГОС через организацию модульного способа обучения.

В проекте были определены цель, задачи и основные направления деятельности, приведены критерии и показатели оценки, прогнозируемые результаты, представлены научные идеи и  основные аспекты   технологии модульного обучения, сущность которого состоит в том, что содержание обучения структурируется в автономные организационно-методические блоки — модули, содержание и объём которых могут варьироваться  в зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации учащихся, желаний учащихся по выбору индивидуальной траектории движения по учебному курсу.

В 2018-2019 году завершилась реализация данного проекта. В ходе реализации проекта все запланированные мероприятия в основном выполнены. В течение трех лет осуществлялся мониторинг состояния физического и психологического здоровья одаренных детей, мониторинг эффективности работы школы по достижению планируемых результатов в рамках требований ФГОС через организацию модульного способа обучения.  Школа участвовала  в творческих и профессиональных конкурсах различного уровня в муниципальных и региональных  научно-практических конференциях. По плану курсовой подготовки  проходило повышение квалификации,  в том числе и внутрифирменное,  педагогов, работающих в модульном режиме. Оказывалась консультационная помощь молодым специалистам и вновь прибывшим учителям по разработке рабочих  программ по предмету на основе цикло - блочного модульного планирования.  Велась работа сайта школы по освещению результатов проекта. Учебные кабинеты оснащались компьютерной техникой, обучающими компьютерными программами и программными комплексами.

В рамках блочно-модульного обучения создано 20 сквозных рабочих программ, разрабатываемых совместно учителями одного предмета, что позволяет представить учебный материал в виде целостной системы. Советом руководителей годичных команд разработано положение об организации модульного обучения, внесены изменения в положение о рабочей программе педагога.

Из дополнительных мероприятий, не предусмотренных планом реализации проекта, можно отметить:

-   в связи с необходимостью психолого-педагогического сопровождения   проекта,  в марте 2016 г.  проведение диагностики педагогов на исследование наличия стресса и степени выраженности профессионального «выгорания»: нет выгорания – 8 человек (17,02 %), средняя степень – 17 человек (36, 17%), высокая степень – 25 человек (31,91 %), очень высокая степень – 7 человек (14,89%)

- проведение в феврале 2016 г.   специалистами ЛУРО анкетирования по отношению к инновациям.   (Положительно относятся к инновациям – 80 % педагогов, 76 % педагогов заявили, что интереснее стало работать, 58% - что есть возможность что-либо изменить к лучшему.  80% педагогов считают, что школа стала лучше в результате участия в инновационной деятельности).

- организацию творческой группы педагогических и руководящих работников школы по теме «Критериальное оценивание в рамках блочно - модульной технологии»

Из запланированных мероприятий не выполнено следующее: не составлено нелинейное расписание учебных занятий. Имеются затруднения при использовании новой системы оценивания, в которой используются накопительные баллы.

Можно отметить следующие эффекты реализации проекта:

-высокий уровень  качества знаний учащихся:

| - Учебный год | - Число учащихся на конец года | - Успеваемость % | - Качество % | - Количество медалей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2015-2016 | - 999 | - 100 | - 56 | - 4 |
| - 2016-2017 | - 1014 | - 100 | - 51 | - 9 |
| - 2017-2018 | - 1035 | - 100 | - 55 | - 14 |

-  высокие результаты сдачи  ЕГЭ:

| - Предмет | - Место в муниципальном рейтинге школ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2014-2015г. | - 2015-2016г. | - 2016-2017г. | - 2017-2018г. |
| - Математика (профиль) | - 10 | - 6 | - 14 | - 2 |
| - Математика (база) | - 4 | - 2 | - 5 | - - |
| - Русский язык | - 7 | - 4 | - 5 | - 1 |
| - Химия | - 17 | - 16 | - 16 | - 9 |
| - Обществознание | - 8 | - 3 | - 4 | - 3 |
| - Физика | - 9 | - 8 | - 16 | - 8 |
| - География | - 3 | - - | - - | - - |
| - Литература | - 7 | - 2 | - 4 | - 1 |
| - История | - 3 | - 1 | - 1 | - 6 |
| - Информатика | - 18 | - 8 | - 17 | - 9 |
| - Биология | - 8 | - 6 | - 1 | - 13 |
| - Английский язык | - 22 | - 6 | - - | - 12 |

- положительная динамика количества победителей и призеров предметных олимпиад:

-положительная динамика количества победителей и призеров НПК различного уровня:

Впервые в истории школы в 2018-2019 г. четверо учащихся (Андрейчук А., Дубровин Д., Кожемякина И., Барило В.)  стали победителями и призерами краевой НПК в. г. Агинске, трое из них (Дубровин Д., Кожемякина И., Барило В.)  были направлены на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее – 2019», где также заняли призовые места. По итогам форума ученик 9 класса Барило В.приглашен в 2020 году на международную НПК в США, штат Калифорния.

Ученик 8 класса Останний Д. в апреле 2019 г. занял третье место на VI Всероссийской научно-инновационной конференции школьников «Открой в себе ученого» в г. Санкт-Петербурге. Его научные статьи систематически публикуются в международном научном  журнале «Юный ученый». Также в сборнике тезисов  Всероссийской научно-инновационной конференции школьников «Открой в себе ученого» опубликованы материалы Останнего Д. (научный руководитель – Михайлов Е.И.) и ученика 8 класса Киреева К. (научный руководитель – Федорова Н.А.).

Введение в рамках ФГОС СОО защиты индивидуального проекта учащимися 10-11  классов для некоторых из них послужила   стартом на участие в научно-практических конференциях и конкурсах различного уровня. Ученики 11 класса Дубровин Д., Кожемякина И. и Головлева В.успешно представили свои проекты в марте 2019 г. на НПК «Итоги и перспективы реализации ФГОС нового поколения» в рамках работы  презентационной площадки «Итоги реализации ФГОС СОО. Индивидуальный проект обучающегося»

В 2018-2019 учебном году пять десятиклассников одержали победу в федеральном конкурсе  «Мир новых возможностей ПАО «ГМК Норильский никель», защитив проект «С ПДД – на ты!»

По итогам отборочных этапов конкурса изобретательских  проектов ПАО «ГМК Норильский никель» - «I make» Андрейчук А., ученик 10 класса, защитивший  проект «Ng Belt», признан победителем  и рекомендован для участия в международном этапе в Индонезии.

В мае 2019 г. пятеро учащихся: Андрейчук А., Останий Д., Барило В., Белый З. в рамках работы коворкинг - центра "Точка кипения" посетили занятия по нейроинжинерии, проводимые Новосибирским государственным университетом и по итогам получили свидетельства.        Необходимо отметить, что дети с признаками потенциальной одаренности выявляются и среди учащихся с ОВЗ. Так, например, ученик 9 класса В Скажепов Михаил принимал активное участие в конкурсе-фестивале исследовательских проектов «Есть идея!» и получил сертификат участника.

- высокий рейтинг  среди  школ города:

| Рейтинг по результатам обученности | 2015-2016 г. - Успеваемость – 1 место. Качество знаний – 5 место |
| --- | --- |
| Результаты сдачи ОГЭ | 2014-2015 г. – 2 место по городу (русский язык), 4 место (математика) 2016-2017 г. – 2 место по городу (русский язык, география), 5 место (биология) 2017-2018 г. – 2 место по городу (русский язык), 3 место (математика) |
| Итоги предметных олимпиад | 2016-2017г. – 3 место по городу 2017-2018г.- 4 место по городу, 1 место по краю среди школ города 2018-2019 г.- 3 место по городу |

- применение учителями инновационных технологий (91 %);

-профессиональный рост педагогов школы:

| Повышение категорийности | 2015-16 г. - 1 чел. повысил квалификационную категорию с первой на высшую, 1 чел. получил первую категорию. 2016-17 г. – 1 чел. получил высшую категорию 2017-18 г. - 1 чел. получил первую категорию 2018-19 г. - 1 чел. получил первую категорию |
| --- | --- |
| Участие в конкурсах, конференциях, образовательных форумах | 2015-2016 г. - 33 человека 2016-2017 г. – 32 человека 2017-2018 г.– 27 человек 2018-2019г. – 34 человека |
| Публикации, в том числе в сети Интернет | 2015-2016 г. - 11 педагогов (21 публикация) 2016-2017 г. – 8 педагогов (17 публикаций) 2017-2018 г. – 14 педагогов (33 публикации) |

- уровень удовлетворенности  всех участников образовательных отношений функционированием школы в модульном режиме  (высокий уровень - 93 %).

Выполнены следующие конкретные мероприятия:

| 3.1. | Конкретные мероприятия проекта | Мероприятие | Категория участников проекта | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проведение открытых модулей по графику в рамках предметных недель, аттестации и экспертизы (39 модулей) | Учителя школы | 2015-2019 г.г. |
|  |  | Проведение мастер - классов по теме проекта | Творческие группы учителей | Март 2016-2018 |
|  |  | Анализ учителями своей педагогической деятельности с позиций реализации модульного способа обучения. | Учителя школы | 2015-2019 г.г. |
|  |  | Конкурс видеоуроков «Использование модульной технологии» | Администрация, учителя школы | Февраль- март, 2017 г. |
|  |  | Презентация педагогических достижений - круглый стол. «Успехи педагога и его учащихся как следствие реализации модульного способа обучения» | Учителя школы | Май, 2017 г. |
|  |  | Школьная научно-практическая конференция «Реализация модульного способа обучения в учебном процессе» | Администрация, учителя школы | Март, 2019 г. |

| 3.2. | Тематика заседаний (педсоветов, творческих групп, МО и др.) по направлениям инновационной деятельности | Тема заседания | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заседание педагогического совета «Модульная технология: проблемы и перспективы» | 29.12.2016 г. |
|  |  | На заседании педагогического совета заслушан вопрос «Цикло - блочное модульное обучение» | 31.03.2016 г. |
|  |  | На заседании педагогического совета заслушан вопрос «Рекомендации по алгоритму разработки рабочей программы по предмету с учетом требований ФГОС и модульной технологии» | 17.05.2016 г. |
|  |  | Заслушан вопрос на совещании при директоре «О реализации подготовительного этапа проекта «Организация модульного способа обучения в МБОУ СОШ № 47 » на 2015- 2019 г.г.» | 03.09.2015 г. |
|  |  | Заслушан вопрос на совещании при директоре «О ходе реализации проекта и задачах по повышению его результативности» | 21.01. 2016 г. |
|  |  | Заслушан вопрос на совещании при директоре «Проведение экспертно-аналитического семинара на базе школы». | 28.01.2016 г |
|  |  | Заслушан вопрос на совещании при директоре «Результаты проведения экспертно-аналитического семинара по реализации проекта «Организация модульного способа обучения в МБОУ СОШ № 47». | 17.03.2016 г. |
|  |  | Заслушан вопрос на совещании при директоре «Внутрифирменное обучение педагогов по вопросу внедрениям модульной технологии» | 12.05.2016 г. |
|  |  | Заседание совета руководителей годичных команд «Организация деятельности по реализации цели и задач проекта «Организация модульного способа обучения в МБОУ СОШ № 47» | 10.09.2015 г. |
|  |  | Заседание совета руководителей годичных команд «Технология модульного обучения как условие реализации системно - деятельностного подхода в образовательном процессе». | 09.01. 2016 г. |
|  |  | Заслушан вопрос на заседании совета руководителей годичных команд «Итоги экспертизы реализации проекта «Организация модульного обучения в МБОУ СОШ № 47» | 29.03. 2016 г. |
|  |  | Заседание годичных команд «Анализ работы педагогов по разработке модулей. Практическая работа в командах по разработке модулей». | 09.01.2016 г |
|  |  | Методический семинар: «Технология разработки модульных программ» |  |

|  |  | Заседание годичных команд: 1.Итоги экспертизы реализации проекта «Организация модульного способа обучения в МБОУ СОШ № 47 2.Алгоритм разработки блока модулей 3.Алгоритм составления рабочей программы по предмету с учетом модульной технологии. 4.Пример разработки блока модулей по теме «Производная» 5.Практическая работа в командах по разбиению учебного материала на модульные блоки. | 01.04. 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заслушан вопрос на заседании ЧГООС «Результаты проведения экспертно-аналитического семинара по реализации проекта «Организация модульного способа обучения в МБОУ СОШ № 47». | 11.03.2016 г. |
|  |  | На заседании педагогического совета заслушан вопрос «Промежуточные результаты реализации проекта» | Январь, 2017 г. |
|  |  | Заседание совета руководителей годичных команд «Модульная технология в свете реализации новых ФГОС» | Сентябрь, 2016 г. |
|  |  | Заседание совета руководителей годичных команд «Совершенствование методик измерения качества и оценки знаний учащихся» | Январь, 2017 г. |
|  |  | Методический семинар: «Технология внедрения ИОТ учащихся в рамках модульного способа обучения» | Октябрь, 2017 г. |
|  |  | Заслушан вопрос на заседании ЧГООС «Отчет о ходе реализации проекта» | Октябрь, 2017 г. |
|  |  | На совещании при директоре заслушаны вопросы: - О мобилизации ресурсов и поиске резервных возможностей коллектива педагогов по реализации задач проекта, - Рубежный анализ работы по проекту | Сентябрь,2017г. Март, 2018 г. |
|  |  | Заседания совета руководителей годичных команд: - «Совершенствование методик измерения качества и оценки знаний учащихся », - Проблемы и сопровождение ИОТ учащегося | Январь, 2017 г. Март, 2018 г. |
|  |  | Методический семинар: «Пути формирования и диагностика метапредметных результатов в рамках модульной технологии» | Ноябрь, 2017 г. |
|  |  | Заслушан вопрос на заседании ЧГООС «Уровень удовлетворенности реализацией проекта родительской общественностью» | Февраль, 2017 г. |
|  |  | Заседание совета руководителей годичных команд: «Поиск резерва совершенствования модульного способа обучения» | Октябрь 2018 г. |
|  |  | Заседания годичных команд «Обобщение и распространение опыта педагогов, применяющих модульную технологию | 1 четверть 2018 -2019 уч. года |
|  |  | На совещании при директоре заслушан вопрос: Итоги реализации проекта | Апрель, 2019 г. |
|  |  | Заслушан вопрос на заседании совета руководителей годичных команд «Проблемы и перспективы модульного способа обучения» | Март, 2019 |
|  |  | Заслушан вопрос на педсовете «Влияние модульного способа обучения на результаты качества образования учащихся школы в рамках ФГОС» | 15.05.2019 г. |
|  |  | Заслушан вопрос на заседании ЧГООС «Итоги реализации проекта с точки зрения родительской общественности» | Апрель, 2019 г. |

| 3.3. | Открытые мероприятия проекта (конференции, семинары, круглые столы, стажировки) | Тип мероприятия | Тема | Для какой категории работников проводится | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация на базе МБОУ СОШ № 47 совместно с ИРО Забайкальского края работы стажировочной площадки | «Современное начальное образование в контексте ФГОС Модуль 3. Педагогический дизайн современного урока в начальной школе» | Слушатели курсов | 24.04-29.04.2017г. |
|  |  | Семинар – практикум | «Здоровьесберегающие технологии на модулях как составляющие внедрения ФГОС ОО» | Заместители директоров по учебно – воспитательной работе | 20 декабря 2017г. |
|  |  | Открытые модули в рамках семинара – практикума | -5 класс, французский язык; -10 класс, физическая культура; -5 класс, робототехника; -5 класс, литература | Учителя школ города | 20 декабря 2017г. |
|  |  | Семинар для начинающих завучей | «Опыт организации инновационной деятельности МБОУ СОШ № 47» | Заместители директоров по учебно – воспитательной работе | 03 апреля 2019 г. |
| 3.4 | Мероприятия по мониторингу, экспертизе проекта (диагнос- тические, мониторинговые исследования, творческие отчеты, общественно - профессиональные экспертизы) | Мониторинг | Состояние физического и психологического здоровья одаренных детей | Учителя | 2015-2019 г.г. |
|  |  | Мониторинг | Эффективность работы школы по достижению планируемых результатов в рамках требований ФГОС через организацию модульного способа обучения. | Учителя | 2015-2019 г.г. |
|  |  | Экспертная сессия в форме экспертно-аналитического семинара на базе МБОУ «СОШ№47» | Реализация проекта «Организация модульного способа обучения в МБОУ «СОШ № 47» | Эксперты | С 25 января по 5 февраля 2016 года |
|  |  | Экспертно-аналитический мониторинг на базе МБОУ «СОШ№47» | Реализация проекта «Организация модульного способа обучения в МБОУ «СОШ № 47» | Эксперты | С 22 января по 24 января 2019 года |

Меры по диссеминации инновационного опыта, осуществленные в текущем учебном году:

Вопросы, касающиеся модульного способа обучения, были отражены в следующих выступлениях и публикациях:

2015-2016 г.г.

| Конференция | Уровень | Сроки | Тема доклада | Автор доклада ФИО, должность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Августовская конференция работников муниципальных образовательных учреждений г. Читы по теме «Актуальные проблемы современного образования как механизм развития и самореализации личности», секция «Инноватика в образовании» | Муниципальный | 25 августа 2015г. | «Итоги реализации проекта «Оптимизация образовательного процесса на основе модульного обучение в условиях перехода на ФГОС нового поколения» на 2013– 2015 учебный год. | Бондарь Е.Ф., заместитель директора по НМР |
| Конкурсы. | Уровень | Сроки | Тема | Автор ФИО, должность |
| Конкурс «Инноватика в образовании» в рамках ЗОФ (участие в заочном этапе) | Краевой | Ноябрь 2015 г. | «Организация модульного способа обучения в МБОУ СОШ № 47». | Бондарь Е.Ф., заместитель директора по НМР, Морозова Т.Т., директор |
| Публикации в электронных СМИ | Уровень издания | Исходные данные | Тема | Автор, ФИО, должность |
| Сайт образовательного учреждения | Городской | http://www.proshkolu.ru/org/122-122/file/6141791/ | Отчет о реализации проекта «Организация модульного способа обучения в МБОУ СОШ № 47». | Бондарь Е.Ф., заместитель директора по НМР, Морозова Т.Т., директор |
| Сайт образовательного учреждения | Городской | http://www.proshkolu.ru/user/alvteacher | Доклад «Рабочая программа по модульному обучению» | Алчинбаева Л.В., учитель русского языка и литературы |
| Сайт образовательного учреждения | Городской | http://www.proshkolu.ru/user/alvteacher | Методическая разработка «Модульное обучение. Русский язык 8 класс. УМК С.И. Львовой» | Алчинбаева Л.В., учитель русского языка и литературы |
| Сетевое сообщество учителей Забайкальского края | Краевой | http://social.zabedu.ru/viewtopic.php?f=10&t=198#p201 | Проект «Организация модульного способа обучения в МБОУ СОШ № 47». | Бондарь Е.Ф., заместитель директора по НМР, Морозова Т.Т., директор |
| infourok.ru | Федеральный | https://infourok.ru/universalnaya-tehnologicheskaya-karta-po-modulyu-odnosostavnoe-predlozhenie-klass-1072892.html | Алчинбаева Л.В. Универсальная технологическая карта по модулю «Односоставное предложение» на этапе «Обучающая практическая работа. Проверочная самостоятельная работа» | Алчинбаева Л.В., учитель русского языка и литературы |
| infourok.ru | Федеральный | https://infourok.ru/marshrutniy-list-po-teme-odnosostavnoe-predlozhenie-klass-1037148.html | Маршрутный лист освоения модуля «Односоставное предложение» | Алчинбаева Л.В., учитель русского языка и литературы |
| infourok.ru | Федеральный | https://infourok.ru/iz-opita-sostavleniya-rabochey-programmi-v-svete-trebovaniy-fgos-v-usloviyah-perehoda-na-modulnoe-obuchenie-10371 | Опыт составления Рабочей программы в свете требований ФГОС в условиях перехода на модульное обучение. | Алчинбаева Л.В., учитель русского языка и литературы |
|  | Федеральный | https://infourok.ru/primenenie-tehnologii-modulnogo-obucheniya-grammaticheskoy-storone-govoreniya-na-urokah-angliyskogo-yazika-v-klasse-756241.html | # Применение технологии модульного обучения грамматической стороне говорения на уроках английского языка в 10 классе | Карягина Т.П., учитель иностранных языков |

| Год | Выступление/ Публикация |
| --- | --- |
| 2016-2017 | - 1.Уварова И.А. Статья «Модульная технология на уроке английского языка» - 15.06.2016 г. (Электронный журнал «Инфоурок» https://infourok.ru/modulnie-tehnologii-na-uroke-angliyskogo-yazika-1122543.html). - 2.Краус Л.В. Открытое учебное занятие «Презентация модульной технологии» для слушателей курсов ИРО Забайкальского края «Школьное историко-обществоведческое образование: проблемы и перспективы развития в условиях ФГОС» - апрель 2017 г. - 3.Краус Л.В. Проведение теоретического учебного занятия «Теоретические основы блочно- модульной технологии» для слушателей курсов ИРО Забайкальского края «Школьное историко-обществоведческое образование: проблемы и перспективы развития в условиях ФГОС» - апрель 2017 г. - 4.Таскина Л.Н. Защита реферата «Организация и содержания учебного курса обществознание в условиях модульного обучения» на заседании городской Школы педагога-исследователя – апрель 2017 г.. - 5.Краус Л.В., Алчинбаева Л.В. Победа в конкурсе видеоуроков в системно-деятельностной парадигме в рамках НПК «Итоги и перспективы введения ФГОС нового поколения» - март 2017г. - 6.Краус Л.В. Выступление на круглом столе «Введение ФГОС: итоги и перспективы» в рамках НПК «Итоги и перспективы введения ФГОС нового поколения» по теме «Блочно-модульная система в рамках ФГОС СОО» - март 2017г. - 7.Сапожникова Е.Ю., Гончарова Л.Н., Ковылина Е.Н., Янкина О.В., Тихонова Н.Г., Терентьева О.М., Ладыгина Н. М. Организация на базе МБОУ СОШ № 47 совместно с ИРО Забайкальского края работы стажировочной площадки «Современное начальное образование в контексте ФГОС Модуль 3. Педагогический дизайн современного урока в начальной школе» - апрель 2017 г. В рамках работы площадки были проведены: 1 день – встреча гостей, визитная карточка начальной школы. 2 день – проектировочная работа по составлению технологических карт модуля (совместная работа педагогов школы со слушателями курсов), разработка конспекта проведения модуля. 3день – проведение открытых модулей педагогами школы для слушателей курсов. 4 и 5 день - проектировка и обсуждение модулей, разработанных курсантами, а затем их проведение и анализ. По завершению работы площадки проведен «Круглый стол» для обмена мнениями и выработки совместных планов для дальнейшей работы. |
| 2017-2018 | 1.Бондарь Е.Ф. Выступление на очном этапе конкурса на грант Мэра «Система методической работы» – декабрь 2017 г. 2.Бондарь Е.Ф. Выступление на научно-практической конференции «Итоги и перспективы реализации ФГОС нового поколения. Конкурс методических служб» по теме «Методическая служба МБОУ СОШ № 47» - март 2018 г. 3.Морозова Т.Т. Статья «Внутрифирменное обучение педагогов в МБОУ СОШ № 47» - 11.05.2018 г. Электронный журнал «Инфоурок» https://infourok.ru/vnutrifirmennoe-obuchenie-pedagogov-v-mbou-sosh-g-chiti-2997100.html 4.Морозова Т.Т. Статья «Качество образования как фактор качества жизни» - 21.12.2017 г. Электронный журнал «Инфоурок» https://infourok.ru/statya-na-temu-kachestvo-obrazovaniya-kak-faktor-kachestva-zhizni-2399780-page3.html 5.Отчет о ходе реализации инновационного проекта «Организация модульного способа обучения в МБОУ СОШ № 47», сайт МБОУ СОШ № 47 http://schoolchita47.ucoz.net/index/programmy_i_proekty/0-114 |
| 2018-2019 | 1.Бондарь Е.Ф. Выступление на очном этапе конкурса на грант Мэра «Модель методической службы МБОУ СОШ № 47» – декабрь 2018 г. 2.Бондарь Е.Ф. Отчет о ходе реализации инновационного проекта «Организация модульного способа обучения в МБОУ СОШ № 47» (сайт МБОУ СОШ № 47http://shs_chit_47.chita.zabedu.ru/wp-content/uploads/2019/01/отчет-по-итогам-ИнДе-форма-№1..doc ) 3.Белоглазова Л.П. Статья «Блочно-модульное обучение на уроках физики». Международное сетевое издание «Солнечный свет», постоянная ссылка http://solncesvet.ru/опубликованные-материалы/ , номер свидетельства: CB860562 4.Бондарь Е.Ф. Выступление на семинаре для начинающих завучей «Опыт организации инновационной деятельности МБОУ СОШ № 47» - 03.04.2019 г 5. Краус Л.В. Выступление на семинаре для начинающих завучей «Опыт организации инновационной деятельности МБОУ СОШ № 47. Проектная деятельность.» - 03.04.2019 г 6. Бондарь Е.Ф. Итоговый отчет о ходе реализации инновационного проекта «Организация модульного способа обучения в МБОУ СОШ № 47» (сайт МБОУ СОШ № http://shs_chit_47.chita.zabedu.ru/wp-admin/post.php?post=661&action=edit |

По итогам реализации проекта можно сделать вывод, что степень охвата изменениями всех участников образовательных отношений достаточно высока, в нём задействованы все категории педагогических кадров, учащиеся и их родители, которые дают позитивную оценку модульной системе обучения. Оценка вклада  отдельных, наиболее активных,  участников инновационного проекта в достижение целей проекта составляет 54 % в общей численности педагогов. 14 человек являются участниками инновационного проекта.

В январе 20169 г. на базе школы  проведен экспертно-аналитический  мониторинг по реализации данного  проекта, на основании которого можно представить основные выводы:

1. Проект сохраняет свою актуальность в рамках муниципальной системы образования, вследствие значительных изменений в концепциях содержания образования по отдельным предметам, предполагаемых изменений в ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО реализации приоритетного проекта «Образование»; является системным проектом, затрагивающим все основные процессы в деятельности образовательного учреждения.

2. Реализация проекта показывает высокий уровень его социально-педагогической эффективности, поддержку педагогическим, ученическим и родительским сообществом школы. Отдельные элементы проекта (модульные рабочие программы, структура учебных занятий, методические материалы) возможно транслировать на другие учреждения города.

3.Проект соответствует действующему законодательству РФ об образовании, имеет высокий уровень управляемости, осуществляется управленческая и педагогическая рефлексия хода и результатов проекта, накоплен и систематизируется методический материал по проекту.

Также, в соответствии с рекомендациями экспертов, планируются дальнейшие действия:

1.Продолжить работу по внесению изменений в рабочие программы по учебным предметам, с учётом блочно-модульного планирования и изменений концепций преподавания по предметам и проектов изменений ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.

2.Изучить дополнительно вопрос о целесообразности и обоснованности нелинейного расписания в условиях переполненности образовательного учреждения.

3.Разработать программы адаптации вновь прибывших учащихся и педагогов к условиям модульного обучения.

4.Продолжить внутрифирменное обучение педагогических работников и их самообразование по тематике модульного обучения.

5. Продолжить работу по совершенствованию системы оценивания.

Директор школы:                                             Т.Т. Морозова